## Sheet1
湖北省咸宁市中小河流近期治理项目建设情况报表（一） 2020.12.29
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 形象进度 | 本月完成进度
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市) | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市)
1 | 咸宁市咸安区淦河系统治理工程 | 咸安区 | 鄂水利复[2018]65号 | 50、20年一遇 | 22664.03 | 实际到位资金（万元） 合计: 6500; 实际到位资金（万元） 中央: 6500; 投资完成情况（万元） 合计: 5400; 投资完成情况（万元） 中央: 5400 | 23.8% | 咸安区淦河系统治理一期工程进度83% | 34012.91
2 | 通山县横石河刘家岭段治理工程 | 通山县 | 咸水务复[2018]3号 | 10年一遇 | 2880 | 实际到位资金（万元） 合计: 1600; 实际到位资金（万元） 中央: 1600; 投资完成情况（万元） 合计: 800; 投资完成情况（万元） 中央: 800 | 27.7% | 已于2020年10月10日开工。
3 | 嘉鱼县余码河二期综合治理工程 | 嘉鱼县 | 咸水务函【2017】190号 | 20~10年一遇 | 2579.65 | 1619 | 1419 |  |  | 200 | 900 | 700 |  |  | 200 | 34.9%
4 | 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程 | 赤壁市 | 咸水务复【2018】4号 | 10年一遇 | 2999.98 | 1810 | 1540 |  |  | 270 | 1005 | 800 |  |  | 205 | 33.5% | 已于10月1日开工
5 | 通城县菖蒲港关刀镇段治理工程 | 通城县 | 咸水务函【2018】9号 | 10年一遇 | 2889.25 | 1437 | 737 |  |  | 700 | 1150 | 737 |  |  | 413 | 39.8% | 已于8月27日开工

## Sheet2
湖北省咸宁市中小河流近期治理项目建设情况报表（二） 2020.12.29
序号 | 项目名称 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 防汛道路 （公里） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 备注
|  | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 咸宁市咸安区淦河系统治理工程 | 3.356 |  | 5.658 | 1.5277 | 19.202 | 1.9202 | 3.44 | 1.6168 | 1 |  |  |  | 93.8808 | 30.5113 | 1.5476 | 0.18571 | 9.1929 | 1.9305 |  | 0.31186
2 | 通山县横石河刘家岭段治理工程 | 2.791 |  | 0.176 | 0.176 | 10.342 | 0.2 | 1.792 | 0 | 2 | 2 |  |  | 7.81 | 1.3 | 2.44 | 0.678 | 1.23 | 0.14
3 | 嘉鱼县余码河二期综合治理工程 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.7 | 4 | 3.25 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 3.6 | 0.357 | 0.05 | 0.358 | 0.18
4 | 赤壁市新店河羊楼洞段治理工程 |  |  | 0.8 | 0 | 2.875 | 1.8 | 11.215 | 1.5 | 2 | 0 |  |  | 11.5 | 1.8 | 1.15 | 0.14 | 0.52 | 0.12
5 | 通城县菖蒲港关刀镇段治理工程 | 0 | 0 | 2.827 | 1.13 | 8.564 | 3.43 | 7.238 | 2.89 | 12 | 5 |  |  | 69.178 | 27.67 | 0.68 | 0.28 | 0.57 | 0.228

## Sheet5
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程建设情况报表（一） 2020.12.29
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 形象 进度
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市) | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县(市)
1 | 咸安区余花项目区 | 咸安区 | 鄂水利复[2015]111号 | 10年一遇 | 2170.23 | 1290 | 290 |  |  | 1000 | 310 | 290 |  |  | 20 | 14%

## Sheet4
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程建设情况报表（二）
2020.12.29
序号 | 项目名称 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 防汛道路 （公里） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 备注
|  | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 咸安区余花项目区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.013 | 5.26 | 16.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 4.85 | 0.42 | 0.05 | 0.83 | 0 | 形象进度15% | 0.47898

## Sheet7
湖北省咸宁市入江重要支流治理项目建设情况报表 2020.12.29
序号 | 项目名称 | 所在县（市、区） | 初设审批文号 | 治理标准 | 批复概算投资 （万元） | 下达投资计划（万元） | 投资完成情况（万元） | 投资完成率 | 新建堤防 （公里） |  | 加固堤防 （公里） |  | 河道疏浚 （公里） |  | 护岸护坡 （公里） |  | 穿堤建筑物 （座） |  | 土方 （万立方米） |  | 石方 （万立方米） |  | 砼 （万立方米） |  | 形象 进度 | 本月完成进度
[9 empty] | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成 | 设计 | 完成
1 | 富水干流综合治理工程（新增通山段） | 通山县 | 鄂发改审批服务[2018]85号 | 20年一遇 10年一遇 | 6018.57 | 5595 | 5595 | 100% | 0.16 | 4.23 | 1.609 | 1.42 | 7.021 | 4.18 | 6.647 | 2.64 | 4 | 2 | 18.84 | 18.84 | 3.26 | 3.26 | 2.2 | 2.2 | 99%
2 | 咸宁市陆水干流重点河段防洪治理工程二期 |  | 鄂发改审批服务[2018]247号 | 10年一遇 | 17631.37 | 16298 | 17077 | 104.8% |  |  | 21.845 | 21.745 | 4.09 | 4.09 | 20.53 | 20.24 | 12 | 12 | 123.37 | 108.53 | 18.2 | 15.899 | 5.81 | 5.8 | 99.5%